|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Sí, hemos cumplido la mayoría de las actividades en los tiempos definidos. Sin embargo, algunas tareas relacionadas con la investigación tomaron más tiempo del previsto debido a la complejidad de las fuentes.**   * **Factores que facilitaron: La buena comunicación inicial y la división clara de tareas.** * **Factores que dificultaron: Dificultades para coordinar horarios entre los miembros del grupo y algunos imprevistos técnicos.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Hemos reorganizado las tareas pendientes y asignado fechas de revisión más realistas. Además, estamos utilizando herramientas como reuniones semanales breves para mantener el control y ajustar el plan según sea necesario.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?     * **Evaluación del trabajo: Consideramos que vamos bien, pero podríamos mejorar en la gestión del tiempo y la profundidad de algunos contenidos.** * **Destacamos: La colaboración y el compromiso de la mayoría de los integrantes.** * **Para mejorar: Ser más proactivos en la comunicación y revisar los avances de forma más constante.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Inquietud: Nos gustaría saber si la estructura de nuestro proyecto es adecuada para los objetivos planteados.**  **Pregunta para el docente: ¿Qué recomendaciones nos daría para mejorar la coherencia entre las actividades y los resultados esperados?** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Redistribución de actividades: Sí, hemos decidido reasignar algunas tareas según las fortalezas de cada integrante.**  **Nuevas actividades: Hemos identificado la necesidad de incluir una etapa de validación con usuarios, que no estaba contemplada inicialmente.** |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **En general, es positivo. Hemos logrado mantener una buena dinámica de colaboración.**  **Aspectos positivos: Respeto por los aportes de cada uno y capacidad para resolver conflictos de forma constructiva.**  **Aspectos a mejorar: La puntualidad en las entregas individuales y la participación equitativa en las discusiones grupales.** |