|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Según mirando mi carta Gantt y reflexionando hemos mantenido un ritmo positivo, cumpliendo con la mayoría de las actividades y plazos definidos en la planificación inicial. La organización previa del trabajo permitió distribuir adecuadamente las tareas dentro del equipo, optimizando tanto los tiempos como los recursos disponibles. Entre los factores que facilitaron el progreso destacan la comunicación constante entre los integrantes, la claridad en los roles asignados y el compromiso del grupo con los objetivos propuestos. Si bien se presentaron algunos desafíos relacionados con la gestión del tiempo en ciertas etapas, estos fueron abordados oportunamente mediante la reestructuración de actividades y la priorización de tareas críticas, logrando mantener la coherencia general del plan de trabajo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Ante los desafíos presentados durante el desarrollo del proyecto, el equipo decidió reforzar la organización interna, estableciendo instancias de coordinación más frecuentes y definiendo prioridades semanales. Esto permitió distribuir mejor las responsabilidades y anticipar posibles retrasos en el cronograma. Además, se adoptó una dinámica de trabajo más flexible, ajustando tareas y plazos según las necesidades reales del proyecto. Gracias a esta metodología, fue posible mantener la continuidad del trabajo, fortalecer la comunicación entre los integrantes y asegurar que los objetivos principales se cumplan de manera efectiva.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi participación en el proyecto de manera muy positiva, ya que he demostrado compromiso, responsabilidad y una actitud proactiva frente a las distintas etapas del trabajo. Considero que he contribuido al cumplimiento de los objetivos propuestos y al buen desempeño del equipo en general. Destaco la voluntad de todos los integrantes del equipo que han estado muy proactivo para el cumplimiento del proyecto. Encuentro que no necesitamos nada para mejorar estamos haciendo un trabajo optimo y eficiente para este proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? En esta etapa no surgen mayores inquietudes respecto al desarrollo o continuidad del proyecto, ya que el equipo ha logrado avanzar de acuerdo con lo planificado y los procedimientos establecidos han resultado efectivos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Encuentro que no porque se ha promovido una dinámica de colaboración que permite apoyarse mutuamente cuando surgen imprevistos o sobrecarga de trabajo, fortaleciendo la cohesión del grupo y la comunicación interna. Este enfoque ha contribuido a mantener un ambiente de trabajo positivo, donde cada integrante asume su rol con compromiso y disposición para aportar al logro de los objetivos comunes.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? La evaluación del trabajo en grupo es ampliamente positiva, ya que se ha evidenciado un ambiente de cooperación, respeto y responsabilidad compartida entre todos los integrantes. La comunicación ha sido constante y efectiva, lo que ha permitido resolver dudas, coordinar tareas y mantener una visión común respecto a los objetivos del proyecto. Entre los aspectos más destacables se encuentran la disposición al diálogo, la proactividad para cumplir con los compromisos y la buena organización del equipo, factores que han contribuido directamente al avance sostenido del trabajo. Como aspecto a mejorar, se reconoce la importancia de fortalecer la coordinación en la planificación de actividades, especialmente en la definición de tiempos y prioridades, con el fin de optimizar la ejecución de las próximas etapas y evitar retrasos en el cumplimiento de los hitos propuestos.