## Sprint 1
Estado | Historia | Tarea | Responsable | Estimación | Avance
COMPLETADO | US-101 | Formulario login ASP.NET Web Forms | Lorenzo | 6h | 100% | POR HACER
COMPLETADO | US-101 | Validación frontend campos | Lorenzo | 4h | 100% | EN PROGRESO
COMPLETADO | US-101 | Servicio autenticación C# | Juan | 5h | 100% | EN REVISIÓN
COMPLETADO | US-101 | Pruebas login/logout | David | 2h | 100% | COMPLETADO
COMPLETADO | US-102 | Interfaz configuración 2FA | Lorenzo | 6h | 100%
COMPLETADO | US-102 | Generación códigos QR | Juan | 4h | 100%
COMPLETADO | US-102 | Validación códigos 6 dígitos | Juan | 3h | 100%
COMPLETADO | US-102 | Campos 2FA en BD | Matías | 2h | 100%
COMPLETADO | US-102 | Pruebas 2FA | David | 3h | 100%
COMPLETADO | US-103 | Página recuperación contraseña | Lorenzo | 4h | 100%
COMPLETADO | US-103 | Servicio emails SendGrid | Juan | 5h | 100%
COMPLETADO | US-103 | Tokens recuperación en BD | Matías | 2h | 100%
COMPLETADO | US-103 | Pruebas flujo recuperación | David | 2h | 100%

## Sprint 2
Estado | Historia | Tarea | Responsable | Estimación | Avance
COMPLETADO | US-201 | CRUD cursos ASP.NET | Lorenzo | 8h | 100% | POR HACER
COMPLETADO | US-201 | Upload y preview PDF | Lorenzo | 6h | 100% | EN PROGRESO
COMPLETADO | US-201 | Tablas cursos, categorías | Matías | 4h | 100% | EN REVISIÓN
COMPLETADO | US-201 | Pruebas gestión cursos | David | 3h | 100% | COMPLETADO
COMPLETADO | US-301 | Integración Gemini AI API | Juan | 10h | 100%
COMPLETADO | US-301 | Procesamiento texto PDF | Juan | 6h | 100%
COMPLETADO | US-301 | Algoritmo 15 preguntas | Juan | 8h | 100%
COMPLETADO | US-301 | Tablas evaluaciones, preguntas | Matías | 5h | 100%
COMPLETADO | US-301 | Interfaz generación evaluaciones | Lorenzo | 4h | 100%
COMPLETADO | US-301 | Pruebas calidad preguntas | David | 4h | 100%
COMPLETADO | US-302 | Campo puntaje mínimo | Lorenzo | 2h | 100%
COMPLETADO | US-302 | Configuración en BD | Matías | 1h | 100%
COMPLETADO | US-302 | Validación cálculos | David | 1h | 100%

## Sprint 3
Estado | Historia | Tarea | Responsable | Estimación | Avance
EN PROGRESO | US-401 | Interfaz evaluación temporizador | Lorenzo | 8h | 60% | POR HACER
EN PROGRESO | US-401 | Control 3 intentos frontend | Lorenzo | 6h | 40% | EN PROGRESO
COMPLETADO | US-401 | Tabla intentos_evaluacion | Matías | 4h | 100% | EN REVISIÓN
EN PROGRESO | US-401 | API registro intentos | Juan | 5h | 70% | COMPLETADO
POR HACER | US-401 | Pruebas límite intentos | David | 3h | 0%
POR HACER | US-402 | Página resultados evaluación | Lorenzo | 6h | 0%
EN PROGRESO | US-402 | Servicio cálculo puntajes | Juan | 5h | 50%
EN PROGRESO | US-402 | API respuestas correctas | Juan | 4h | 30%
COMPLETADO | US-402 | Optimización consultas | Matías | 3h | 100%
POR HACER | US-402 | Validación cálculos | David | 3h | 0%
POR HACER | US-203 | Página "Mis Cursos Asignados" | Lorenzo | 6h | 0%
POR HACER | US-203 | Vista SQL cursos usuario | Matías | 2h | 0%
POR HACER | US-203 | Pruebas visualización | David | 2h | 0%
POR HACER | US-403 | Componente temporizador | Lorenzo | 5h | 0%
POR HACER | US-403 | Servicio gestión tiempo | Juan | 3h | 0%
POR HACER | US-403 | Pruebas temporizador | David | 2h | 0%

## Sprint 4
Estado | Historia | Tarea | Responsable | Estimación | Avance
POR HACER | US-501 | Dashboard administrativo Chart.js | Lorenzo | 10h | 0% | POR HACER
POR HACER | US-501 | Gráficos completitud cursos | Lorenzo | 6h | 0% | EN PROGRESO
POR HACER | US-501 | Vistas reportes SQL | Matías | 5h | 0% | EN REVISIÓN
POR HACER | US-501 | API datos reportes | Juan | 6h | 0% | COMPLETADO
POR HACER | US-501 | Pruebas métricas | David | 4h | 0%
POR HACER | US-601 | Generación certificados iText7 | Lorenzo | 8h | 0%
POR HACER | US-601 | Servicio PDF certificados | Juan | 6h | 0%
POR HACER | US-601 | Tabla certificados | Matías | 3h | 0%
POR HACER | US-601 | Pruebas certificados | David | 3h | 0%
POR HACER | US-502 | Servicio exportación Excel | Juan | 4h | 0%
POR HACER | US-502 | Botones exportación | Lorenzo | 2h | 0%
POR HACER | US-502 | Pruebas exportación | David | 2h | 0%
POR HACER | US-503 | Página historial personal | Lorenzo | 5h | 0%
POR HACER | US-503 | Vista historial SQL | Matías | 3h | 0%
POR HACER | US-503 | Pruebas historial | David | 2h | 0%

## Sprint 5
Estado | Historia | Tarea | Responsable | Estimación | Avance
POR HACER | US-701 | Adaptación móvil Bootstrap | Lorenzo | 10h | 0% | POR HACER
POR HACER | US-701 | Optimización forms móviles | Lorenzo | 6h | 0% | EN PROGRESO
POR HACER | US-701 | Pruebas responsive | David | 4h | 0% | EN REVISIÓN
POR HACER | US-702 | Editor preguntas | Lorenzo | 6h | 0% | COMPLETADO
POR HACER | US-702 | API actualización preguntas | Juan | 4h | 0%
POR HACER | US-702 | Campos edición BD | Matías | 2h | 0%
POR HACER | US-702 | Pruebas editor | David | 2h | 0%
POR HACER | US-703 | Sistema notificaciones | Juan | 5h | 0%
POR HACER | US-703 | Componente notificaciones | Lorenzo | 3h | 0%
POR HACER | US-703 | Pruebas notificaciones | David | 2h | 0%
POR HACER | DOC | Documentación técnica completa | David | 8h | 0%
POR HACER | DOC | Video demostrativo | David | 4h | 0%
POR HACER | DOC | Preparación presentación | Todos | 6h | 0%
POR HACER | DOC | Manual usuario | David | 4h | 0%