## Sprint 2
Estado | Historia | Tarea | Responsable | Estimación | Avance
COMPLETADO | US-201 | CRUD cursos ASP.NET | Lorenzo | 8h | 100% | POR HACER
COMPLETADO | US-201 | Upload y preview PDF | Lorenzo | 6h | 100% | EN PROGRESO
COMPLETADO | US-201 | Tablas cursos, categorías | Matías | 4h | 100% | EN REVISIÓN
COMPLETADO | US-201 | Pruebas gestión cursos | David | 3h | 100% | COMPLETADO
COMPLETADO | US-301 | Integración Gemini AI API | Juan | 10h | 100%
COMPLETADO | US-301 | Procesamiento texto PDF | Juan | 6h | 100%
COMPLETADO | US-301 | Algoritmo 15 preguntas | Juan | 8h | 100%
COMPLETADO | US-301 | Tablas evaluaciones, preguntas | Matías | 5h | 100%
COMPLETADO | US-301 | Interfaz generación evaluaciones | Lorenzo | 4h | 100%
COMPLETADO | US-301 | Pruebas calidad preguntas | David | 4h | 100%
COMPLETADO | US-302 | Campo puntaje mínimo | Lorenzo | 2h | 100%
COMPLETADO | US-302 | Configuración en BD | Matías | 1h | 100%
COMPLETADO | US-302 | Validación cálculos | David | 1h | 100%