## Sprint 3
Estado | Historia | Tarea | Responsable | Estimación | Avance
EN PROGRESO | US-401 | Interfaz evaluación temporizador | Lorenzo | 8h | 60% | POR HACER
EN PROGRESO | US-401 | Control 3 intentos frontend | Lorenzo | 6h | 40% | EN PROGRESO
COMPLETADO | US-401 | Tabla intentos_evaluacion | Matías | 4h | 100% | EN REVISIÓN
EN PROGRESO | US-401 | API registro intentos | Juan | 5h | 70% | COMPLETADO
POR HACER | US-401 | Pruebas límite intentos | David | 3h | 0%
POR HACER | US-402 | Página resultados evaluación | Lorenzo | 6h | 0%
EN PROGRESO | US-402 | Servicio cálculo puntajes | Juan | 5h | 50%
EN PROGRESO | US-402 | API respuestas correctas | Juan | 4h | 30%
COMPLETADO | US-402 | Optimización consultas | Matías | 3h | 100%
POR HACER | US-402 | Validación cálculos | David | 3h | 0%
POR HACER | US-203 | Página "Mis Cursos Asignados" | Lorenzo | 6h | 0%
POR HACER | US-203 | Vista SQL cursos usuario | Matías | 2h | 0%
POR HACER | US-203 | Pruebas visualización | David | 2h | 0%
POR HACER | US-403 | Componente temporizador | Lorenzo | 5h | 0%
POR HACER | US-403 | Servicio gestión tiempo | Juan | 3h | 0%
POR HACER | US-403 | Pruebas temporizador | David | 2h | 0%