## Sprint 4
Estado | Historia | Tarea | Responsable | Estimación | Avance
POR HACER | US-501 | Dashboard administrativo Chart.js | Lorenzo | 10h | 0% | POR HACER
POR HACER | US-501 | Gráficos completitud cursos | Lorenzo | 6h | 0% | EN PROGRESO
POR HACER | US-501 | Vistas reportes SQL | Matías | 5h | 0% | EN REVISIÓN
POR HACER | US-501 | API datos reportes | Juan | 6h | 0% | COMPLETADO
POR HACER | US-501 | Pruebas métricas | David | 4h | 0%
POR HACER | US-601 | Generación certificados iText7 | Lorenzo | 8h | 0%
POR HACER | US-601 | Servicio PDF certificados | Juan | 6h | 0%
POR HACER | US-601 | Tabla certificados | Matías | 3h | 0%
POR HACER | US-601 | Pruebas certificados | David | 3h | 0%
POR HACER | US-502 | Servicio exportación Excel | Juan | 4h | 0%
POR HACER | US-502 | Botones exportación | Lorenzo | 2h | 0%
POR HACER | US-502 | Pruebas exportación | David | 2h | 0%
POR HACER | US-503 | Página historial personal | Lorenzo | 5h | 0%
POR HACER | US-503 | Vista historial SQL | Matías | 3h | 0%
POR HACER | US-503 | Pruebas historial | David | 2h | 0%