## Sprint 5
Estado | Historia | Tarea | Responsable | Estimación | Avance
POR HACER | US-701 | Adaptación móvil Bootstrap | Lorenzo | 10h | 0% | POR HACER
POR HACER | US-701 | Optimización forms móviles | Lorenzo | 6h | 0% | EN PROGRESO
POR HACER | US-701 | Pruebas responsive | David | 4h | 0% | EN REVISIÓN
POR HACER | US-702 | Editor preguntas | Lorenzo | 6h | 0% | COMPLETADO
POR HACER | US-702 | API actualización preguntas | Juan | 4h | 0%
POR HACER | US-702 | Campos edición BD | Matías | 2h | 0%
POR HACER | US-702 | Pruebas editor | David | 2h | 0%
POR HACER | US-703 | Sistema notificaciones | Juan | 5h | 0%
POR HACER | US-703 | Componente notificaciones | Lorenzo | 3h | 0%
POR HACER | US-703 | Pruebas notificaciones | David | 2h | 0%
POR HACER | DOC | Documentación técnica completa | David | 8h | 0%
POR HACER | DOC | Video demostrativo | David | 4h | 0%
POR HACER | DOC | Preparación presentación | Todos | 6h | 0%
POR HACER | DOC | Manual usuario | David | 4h | 0%